## Profile
NHÓM 65: HAPPY LUNCH
THÔNG TIN NHÓM |  |  | https://github.com/happy-lunch/Happy_Lunch
STT | Tên | MSSV | Email | SĐT | Facebook | Github
1 | Đoàn Thái Học | 1711445 | hoc.doanjos1206@hcmut.edu.vn | 0389760716 | https://www.facebook.com/josdoan1206 | https://github.com/NgonCoVenDuong
2 | Nguyễn Đức Anh Tài | 1713015 | tai.nguyen.cse.datai@hcmut.edu.vn | 0905345670 | https://www.facebook.com/datai99 | https://github.com/datai999
3 | Lê Thị Kim Ngân | 1712281 | ngan.le.bku@hcmut.edu.vn | 0386105775 | https://www.facebook.com/kira.lyn.395 | https://github.com/kngan99
4 | Nguyễn Khải Vy | 1714050 | vy.nguyenbku1999@hcmut.edu.vn | 0398321782 | https://www.facebook.com/vy.nguyen.tini | https://github.com/nguyenkhaivy
5 | Hà Huy Hiệu | 1711354 | hieu.hahuyhieu99@hcmut.edu.vn | 0972903907 | https://www.facebook.com/huyhieu13 | https://github.com/hahuyhieu99
398321782
972903907

## Github
NHÓM 65: HAPPY LUNCH
Github code
Link: | https://github.com/happy-lunch/Happy_Lunch
STT | Ngày | Commit name | Tên | Vấn đề đạt được | Vấn đề cần giải quyết
1 | 30/03 | file main kèm giao diện bag | Nguyễn Đức Anh Tài | Thêm file main có kèm giao diện bag | Không
2 | 30/03 | giao diện và chức năng login | Đoàn Thái Học | Giao diện và chức năng login | Không
3 | 30/03 | giao diện thông tin món ăn | Nguyễn Khải Vy | Giao diện thông tin món ăn | Không
4 | 30/03 | giao diện trang chủ | Lê Thị Kim Ngân | Giao diện trang chủ | Không
5 | 30/03 | giao diện profile | Hà Huy Hiệu | Giao diện profile | Không
6 | 2019-04-10 | nâng cấp giao diện bag | Nguyễn Đức Anh Tài | Giao diện bag | Không
7 | 2019-04-11 | giao diện làm việc của admin | Nguyễn Đức Anh Tài | Giao diện làm việc của admin | chưa hiện thực button
8 | 2019-04-11 | giao diện home | Đoàn Thái Học | Giao diện home | Không
9 | 2019-04-12 | ghép code bag vào home | Nguyễn Đức Anh Tài | Ghép giao diện bag vào home | Không
10 | 2019-04-13 | giao diện item của admin | Nguyễn Đức Anh Tài | Giao diện làm việc của admin | chưa có action bar
11 | 2019-04-13 | nâng câp giao diện thông tin món ăn | Nguyễn Khải Vy | Giao diện thông tin món ăn | Không
12 | 2019-04-13 | giao diện tạo tài khoản | Lê Thị Kim Ngân | Giao diện tạo tài khoản | Không
13 | 2019-04-20 | nâng cấp giao diện item của admin | Nguyễn Đức Anh Tài | Giao diện item của admin | Không
14 | 2019-04-20 | kết nối tài khoản với firebase | Đoàn Thái Học | Kết nối tài khoản với firebase | Không
15 | 2019-04-20 | firebase | Đoàn Thái Học | Firebase | Không
16 | 2019-04-21 | nâng cấp giao diện profile | Hà Huy Hiệu | Giao diện profile | Không
17 | 2019-04-21 | giao diện setting | Hà Huy Hiệu | Giao diện setting | Không
18 | 2019-04-21 | giao diện home của admin | Lê Thị Kim Ngân | Giao diện home của admin | Không
19 | 2019-04-25 | ghép code profile vào home | Nguyễn Đức Anh Tài | Ghép code profile vào home | Không
20 | 2019-04-29 | update giao diện home của admin | Lê Thị Kim Ngân | Giao diện home của admin | Không
21 | 2019-04-29 | ghép code profile vào home | Nguyễn Đức Anh Tài | Ghép code profile vào home | Không
22 | 2019-04-30 | thu gọn code | Nguyễn Đức Anh Tài | Thu gọn code | Không
23 | 2019-05-02 | hoàn thiện kết nối DB với khách hàng | Đoàn Thái Học | Hoàn thiện kết nối DB với khách hàng | Không
24 | 2019-05-04 | sửa aditem, load dữ liệu | Nguyễn Khải Vy | Sửa aditem, load dữ liệu | Không
25 | 2019-05-04 | full project | Nguyễn Đức Anh Tài | Full project | Không
26 | 2019-05-16 | quên mật khẩu | Đoàn Thái Học | Tính năng quên mật khẩu | Không
27 | 2019-05-16 | Thêm tính năng order | Nguyễn Đức Anh Tài | Tính năng order | Chưa xuất bill lên database
28 | 2019-05-16 | Tìm kiếm món ăn | Đoàn Thái Học | Tìm kiếm trong homepage | Chưa hoàn thiện
29 | 2019-05-17 | Hoàn thiện order lên DB | Nguyễn Đức Anh Tài | Đã xuất bill lên database | Không
30 | 2019-05-19 | Update AdRecharge | Lê Thị Kim Ngân | Hiện thị đúng thứ tự mssv | Không
31 | 2019-05-19 | Thêm và chỉnh sửa Cat và Item | Nguyễn Khải Vy | Thêm và chỉnh sửa Cat và Item | Không
32 | 2019-05-20 | Thêm chức năng tìm kiếm | Đoàn Thái Học | Chức năng tìm kiếm trong HomePage | Không
33 | 2019-05-20 | Up lại project | Nguyễn Đức Anh Tài | Kết nối và chỉnh sửa rồi up lại project | Không
34 | 2019-05-22 | Update UAT Report | Lê Thị Kim Ngân | Thêm các UAT test | Không
35 | 2019-05-23 | Lấy dữ liệu từ DB | Đoàn Thái Học | Lấy các món ăn từ DB về hiện thị | Không
36 | 2019-05-23 | Setting Account | Hà Huy Hiệu | Chức năng setting account | Không
37 | 2019-05-24 | Project | Nguyễn Đức Anh Tài | Chỉnh sửa Project và thêm giao diện myWork | Không
38 | 2019-05-24 | new_setting | Hà Huy Hiệu | New layout Setting và new setting | Không
39 | 2019-05-24 | Food Detail | Nguyễn Khải Vy | Giao diện và chức năng Food Detail | Không
40 | 2019-05-25 | Sửa lỗi sau khi xác thực | Đoàn Thái Học | Sửa lỗi | Không
41 | 2019-05-25 | Thêm chức năng đánh giá sao | Đoàn Thái Học | Chức năng ratting | Không
42 | 2019-05-25 | Sửa lỗi | Đoàn Thái Học | Sửa một số lỗi | Không
43 | 2019-05-25 | Hiện thị FoodDetail trong Resell | Nguyễn Đức Anh Tài | Thêm tính năng mua hàng trong Resell | Không
44 | 2019-05-25 | Cập nhật status khi Resell ở Bag | Nguyễn Đức Anh Tài | Cập nhật lên DB | Không
45 | 2019-05-25 | Sửa lỗi | Nguyễn Đức Anh Tài | Sửa lỗi thêm mới món ăn và hiện thị thời gian | Không
46 | 2019-05-25 | Chức năng mua lại | Nguyễn Đức Anh Tài | Hoàn thiện chức năng Resell | Không
47 | 2019-05-24 | Sửa lỗi | Đoàn Thái Học | Sửa lỗi login | Không
48 | 2019-05-24 | Thêm Search bar trong Category | Nguyễn Khải Vy | Thêm chức năng tìm kiếm trong Category | Không
49 | 2019-05-24 | Fix some file | Nguyễn Khải Vy | Sửa một số lỗi và update | Không
50 | 2019-05-24 | Chức năng Search mssv | Nguyễn Đức Anh Tài | Chức năng Search mssv | Không
51 | 2019-05-26 | Cập nhật UI khi đánh giá | Đoàn Thái Học | Cập nhật UI khi đánh giá | Không
52 | 2019-05-26 | Update và sửa lỗi | Đoàn Thái Học | Update và sửa lỗi | Không
53 | 2019-05-30 | Sửa lỗi load ava | Đoàn Thái Học | Sửa lỗi load ava ở setting | Không
54 | 2019-05-31 | Chức năng hiện thị Bill | Nguyễn Đức Anh Tài | Chức năng hiện thị Bill | Không
55 | 2019-05-31 | Xóa các file không dùng đến | Nguyễn Đức Anh Tài | Xóa bớt các file trong project | Không
56 | 2019-05-31 | Thêm chức năng add nhân viên | Đoàn Thái Học | Chức năng add nhân viên | Không
57
58
59
60

## Work
NHÓM 65: HAPPY LUNCH
PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
Bắt đầu | Kết thúc | Tên công việc | Phân công | Kết quả |  |  | Mức độ tham gia
|  |  |  | Nhận xét | Đạt được | Khó khăn
25-3 | 26-3 | Tìm kiếm hình ảnh | Đoàn Thái Học |  | Ảnh circle |  | 100%
|  | Thiết kế giao diện | Nguyễn Đức Anh Tài |  | 2 layout | Ít thời gian | 100%
|  | Entity Relationship Diagram | Lê Thị Kim Ngân |  | Diagram |  | 100%
|  | Sequence Diagram | Nguyễn Khải Vy |  | Diagram |  | 100%
|  | Class Diagram | Hà Huy Hiệu |  | Diagram |  | 100%
28-3 | 30-3 | Giao diện đăng nhập và chức năng login | Đoàn Thái Học |  | Yêu cầu |  | 100%
|  | Giao diện và chức năng giỏ hàng | Nguyễn Đức Anh Tài |  | Yêu cầu |  | 100%
|  | Giao diện và chức năng trang chủ | Lê Thị Kim Ngân |  | Yêu cầu |  | 100%
|  | Giao diện và chức năng thông tin món ăn | Nguyễn Khải Vy |  | Yêu cầu |  | 100%
|  | Giao diện và chức năng profile | Hà Huy Hiệu |  | Yêu cầu |  | 100%
2019-09-04 | 13-4 | Giao diện và chức năng home | Đoàn Thái Học |  | Yêu cầu |  | 100%
|  | Giao diện và chức năng admin | Nguyễn Đức Anh Tài |  | 2 giao diện trong admin |  | 100%
|  | Giao diện và chức năng tạo tài khoản | Lê Thị Kim Ngân |  | Yêu cầu |  | 100%
|  | Nâng cấp giao diện thông tin món ăn | Nguyễn Khải Vy |  | Yêu cầu |  | 100%
|  | Nâng cấp giao diện profile | Hà Huy Hiệu | Trễ deadline |  |  | 0%
16/4 | 19/4 | Tạo data base, hoàn thành đăng ký đăng nhập | Đoàn Thái Học |  | Yêu cầu |  | 100%
|  | Giao diện và chức năng thêm item admin | Nguyễn Đức Anh Tài |  | Yêu cầu |  | 100%
|  | Giao diện và chức năng home của admin | Lê Thị Kim Ngân |  | Yêu cầu |  | 100%
|  | Đổ dữ liệu món ăn, giao diện order | Nguyễn Khải Vy | Trễ deadline |  |  | 0%
|  | Thiết kế setting | Hà Huy Hiệu |  | Yêu cầu |  | 100%
24/4 | 2019-05-03 | Kết nối data base với khách hàng | Đoàn Thái Học |  | Yêu cầu |  | 100%
|  | Giao diện và chức năng thêm coin admin | Nguyễn Đức Anh Tài |  | Yêu cầu |  | 100%
|  | Ghép các giao diện admin | Lê Thị Kim Ngân |  | Yêu cầu |  | 100%
|  | Chức năng order và thuật toán | Nguyễn Khải Vy |  | Yêu cầu |  | 100%
|  | Hoàn thiện giao diện và chức năng setting | Hà Huy Hiệu |  | Yêu cầu |  | 100%
2019-05-03 | 2019-05-04 | Sửa một số bug đang tồn tại | Đoàn Thái Học |  | Yêu cầu |  | 100%
|  | Chỉnh sửa lại giao diện và up project lên git | Nguyễn Đức Anh Tài |  | Yêu cầu |  | 100%
|  | Viết report | Lê Thị Kim Ngân |  | Yêu cầu |  | 100%
|  | Sửa powpoint | Nguyễn Khải Vy |  | Yêu cầu |  | 100%
|  | Cập nhật file excell tiến trình | Hà Huy Hiệu |  | Yêu cầu |  | 100%